## Slide 1: Школьный театр как средство формирования воспитательного пространства образовательного учреждения МБОУ «Полазненская СОШ №3»

## Slide 2
Срок начала и окончания проекта | 01.06.2023 – 01.12.2023 | 
Руководитель проекта | Шутемова Наталья Ивановна, заместитель директора МБОУ «Полазненская СОШ №3» | 
Список разработчиков проекта (регион, должность, место работы) | Шутемова Наталья Ивановна, заместитель директора по МР МБОУ «ПСОШ №3» Некрасова Елена Леонидовна, учитель начальных классов, организатор школы Отинова Ольга Викторовна, учитель начальных классов Токарева Ирина Анатольевна, учитель начальных классов

## Slide 3
Наименование проекта (полное) | Школьный театр как средство формирования воспитательного пространства образовательного учреждения
Наименование проекта (сокращенное) | Школьный театр - школа талантов
Формальные основания для инициации проекта | 1. Перечень поручений президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 25 августа 2021 года ПР-1808ГС. 2. Протокол заседания Совета Министерства Просвещения Российской Федерации по вопросам создания и развития школьных театров в образовательных организациях субъектов Российской Федерации № 1 от 24 марта 2022 года. 3. Письмо Минпросвещения России «О формировании Всероссийского перечня (реестра) школьных театров» от 6 мая 2022 г. № ДГ-1067/06. 4. Приказ о Совете Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам создания и развития школьных театров в образовательных организациях субъектов Российской Федерации по вопросам создания и развития школьных театров в образовательных организациях субъектов Российской Федерации от 17 февраля 2022г№ 83. 5. План работы («дорожная карта») по созданию и развитию школьных театров в субъектах Российской Федерации на 2021-2024 годы.

## Slide 4: Предпосылки реализации проекта
Направление "Школьный театр", рекомендуемое министерством образования РФ в качестве вариативного модуля для организации воспитательной работы в школе
Федеральная инициатива
Школа участник проекта «Школа Минпросвещения России»

## Slide 6
Предпосылки реализации проекта
Проект основан на федеральной инициативе «Школьный театр». Министерство просвещения Российской Федерации разработало план мероприятий (дорожную карту) по созданию и развитию школьных театров (письмо от 08.02.2022 № ДГ-333/06). В соответствии с планом к 2024 году в каждой школе должна быть создана театральная студия.
МБОУ «Полазненская СОШ №3» с 2022 года является участником проекта «Школа Минпросвещения России». Направление «Творчество» предполагает создание и функционирование школьного творческого объединения «Школьный театр».
Приобщение детей к уникальному культурному наследию страны является одной из функций воспитания и предполагает создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям, воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в РФ.
Театральное искусство, грамотно и эффективно включённое в процесс воспитания в школе в виде вариативного модуля "Школьный театр", способствует достижению этих задач.

## Slide 7
Цель проекта | Создание школьного театра для развития творческих способностей учащихся и организации культурно-массовых мероприятий в школе |  |  |  | 
Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Тип показателя | Базовое значение | Период, год | 
 |  |  |  | 2023 | 2024
 | Количество участников театральной студии (ед.) | Основной | 0 | 30 | 50
 | Количество постановок, которые созданы в рамках проекта (ед.) | Основной | 0 | 5 | 10
 | Количество зрителей, которые посетили представления (ед.) | Основной | 0 | 850 | 950
 | Отзывы зрителей и участников о качестве постановок и организации проекта (положительные) | Аналитический | 0 | 100% | 100%
Целеполагание проекта

## Slide 8
Задачи проекта | 1. Сформировать в школе детское театральное сообщество. Создать условия для творческой инициативы и самореализации обучающихся. 2. Разработать и внедрить программу внеурочной деятельности для обучающихся 2-8 классов по профилю «Школьный театр». 3. Познакомить обучающихся с основами драматургии и режиссуры. Обучить навыкам театрально-исполнительской деятельности и научить применять их на сцене. 4. Организовать премьеры спектаклей и их показ для школьников и родителей, принять участие в конкурсах и фестивалях школьных театров, провести благотворительные выступления. 5. Организовать работу школьного семинара по изучению театральных технологий. Мотивировать педагогов к профессиональному, личностному росту через возможность демонстрации своего опыта. Повысить возможность самореализации обучающихся и педагогов в ходе театральной деятельности.

## Slide 9
Задача 1 | Сформировать в школе детское театральное сообщество. Создать условия для творческой инициативы и самореализации обучающихся. 1. Сформировать рабочую группу по реализации проекта (Приказ); 2. Провести мониторинг среди обучающихся (Анкетирование); 3. Назначить руководителя школьного театра (Приказ); 4. Приобрести и установить необходимое оборудование (Смета); 5. Разработать Положение о школьном театре (Локальный акт). Театр и театральное искусство помогут сформировать позитивное отношение школьников к базовым ценностям, к величайшим достижениям культуры. Кроме эстетического воспитания, театр откроет большие воспитательные возможности. Принимая деятельное участие в создании спектакля, школьники учатся продуктивно общаться в коллективе, помогать друг другу, выстраивать коммуникации с другими людьми, получая при этом необходимые жизненные навыки и приобретая опыт самостоятельного социального действия.

## Slide 10
Задача 2 | Разработать и внедрить программу внеурочной деятельности для обучающихся 2-8 классов по профилю «Школьный театр» Актуальность задачи включения «Школьного театра» во внеурочную деятельность в рамках эстетического развития детей не вызывает сомнения. Поскольку именно художественное воспитание, в рамках которого осуществляется приобщение детей к искусству, обладает свойством «всеобщности вхождения в культуру» и средством «инкультурации» подрастающего поколения. В современной социокультурной ситуации, в связи с изменениями в законодательной и нормативно-правовой сфере образования, обновлением содержания образования на всех уровнях и введением федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)нового поколения, модернизацией образования, принятием стратегии государственной культурной политики, особенно остро стоит вопрос интеграции художественного воспитания обучающихся через внеурочную деятельность.

## Slide 11
Задача 3 | Познакомить обучающихся с основами драматургии и режиссуры. Обучить навыкам театрально-исполнительской деятельности и научить применять их на сцене. Мастер-классы по актерскому мастерству Встречи с театральными деятелями Посещение театров Виртуальные музеи, экскурсии При этом необходимо включение и использование ресурсов порталов: Культура.РФ, Виртуальные концертные залы, Музеи-детям, Виртуальные экскурсии, Российская электронная школа (РЭШ), Единый национальный портал дополнительного образования детей dop.edu.ru, Навигатор дополнительного образования Агентства стратегических инициатив для школьников (https://edu.asi.ru/).

## Slide 12
Задача 4 | Организовать премьеры спектаклей и их показ для школьников и родителей, принять участие в конкурсах и фестивалях школьных театров, организовать благотворительные выступления 1. Подготовить сценарий для постановки. 2. Определить роли и провести кастинг. 3. Создать декорации и костюмы для спектакля. 4. Разработать музыкальное сопровождение и звуковые эффекты. 5. Научить актеров игре на сцене и работе с реквизитом. 6. Провести репетиции и добиться высокого уровня исполнения. 7. Организовать пресс-конференцию и рекламную кампанию для привлечения зрителей. 8. Провести успешное выступление перед публикой и получить положительные отзывы. 9. Организовать дополнительные выступления в других школах или на конкурсах. 10. Сохранить архив материалов о постановке, чтобы использовать их в будущем.

## Slide 13
Задача 5 | Организовать работу школьного семинара по изучению театральных технологий. Курсы повышения квалификации для педагогов ФГБУК «ВЦХТ» проводит обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Школьный театр: методология и технология организации детского творческого объединения в системе дополнительного образования» для педагогических работников образовательных организаций. Повышение квалификации направлено на формирование новых компетенций работников образования и культуры в вопросах методологии и технологии создания школьного театра как детского творческого объединения в системе дополнительного образования, организации творческой сценической деятельности при реализации дополнительных общеобразовательных программ по театральному творчеству детей.

## Slide 14
Результаты проекта | 1. Создан школьный театр, который будет способствовать развитию творческих способностей учащихся и организации культурно-массовых мероприятий в школе. 2. Разработана и внедрена программа внеурочной деятельности для обучающихся 2-8 классов по профилю «Школьный театр». 3. Организованы мастер-классы и встречи с театральными деятелями. Обучение детей элементарным навыкам театрально-исполнительской деятельности. 4.Организованы спектакли для школьников и родителей, участие в конкурсах и фестивалях школьных театров, организация благотворительных выступлений. 5. Организована работа школьного семинара по изучению театральных технологий. Организованы курсы повышения квалификации для педагогов по теме проекта. Профессиональный рост.

## Slide 15: Контрольные точки
ПОКАЗАТЕЛИ
Количество участников театральной студии;
Количество постановок, которые созданы в рамках проекта;
Количество зрителей, которые посетили представления;
Отзывы зрителей и участников о качестве постановок и организации проекта (положительные)
РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Создан школьный театр, который будет способствовать развитию творческих способностей учащихся и организации культурно-массовых мероприятий в школе.
2. Разработана и внедрена программа внеурочной деятельности для обучающихся 2-8 классов по профилю «Школьный театр».
3. Организованы мастер-классы и встречи с театральными деятелями. Обучение детей навыкам театрально-исполнительской деятельности.
4.Организованы спектакли для школьников и родителей, участие в конкурсах и фестивалях школьных театров, организация благотворительных выступлений.
5. Организованы курсы повышения квалификации для педагогов по теме проекта.

## Slide 16
Реестр заинтересованных сторон
№ п/п | Орган или организация | Представитель интересов (ФИО, должность) | Ожидание от реализации проекта
1. | Управление образования администрации Добрянского городского округа | Начальник управления образования ДГО Зорина И.В.. | Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности
2. | МБУ ДПО «Информационно-методический центр» | Директор Близнецова Е.В. | Развитие театральной педагогики в обучении и воспитании школьников
3. | МБУК « Дворец культуры и спорта им. А.Д.Черкасова» | Директор Балаухин А.И. | Расширение возможностей школьного театра за счет социального партнерства с творческими объединениями Полазны
4. | МБУ ДО «Полазненская детская школа искусств» | Директор Кузнецова Е.А. | Организация совместных мероприятий

## Slide 17
Реестр рисков проекта
№ п/п | Наименование риска | Действия по предупреждению риска
1. | Новые нормативные документы | Корректировка проекта с учетом требований нормативных документов
2. | Недостаточно высокий уровень квалификации педагогов по теме проекта | Повышение квалификации педагогов в области применения театральных технологий
3. | Недостаточное финансирование | Привлечение спонсорских средств
4. | Быстрое устаревание учебного оборудования | Приобретение и установка современного оборудования

## Slide 18
Бюджет проекта
N п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Статья (виды) расходов | Сумма - всего (руб.)
1. | Оборудование: - Микрофоны петличные беспроводные: 20 шт. х 3 000 руб. - Приборы световых эффектов: 1 комплект х 40 000 руб. - Звукоусилительный комплект: 1 комплект х 100 000 руб. - Музыкальный центр: 1 шт. х 15 000 руб. - Ноутбук с колонками: 1 шт х 50 000 руб. - Проектор: 1 шт. х 40 000 руб. - Принтер: 1 шт. | июль | 310 | 60 000 руб. 40 000 руб. 100 000 руб. 15 000 руб. 50 000 руб. 40 000 руб. 20 000 руб.
2. | Костюмы и декорации: - Костюмы для спектаклей: Новогодние: 2 шт. х 12 500 руб. русские народные: 6 шт. х 5 000 руб. военные: 10 шт. х 1000 руб. - Ширма: 2 шт. х 10000 - Грим(аква, гипоаллергенный, кисти) | август | 345 346 | 25 000 руб. 30 000 руб. 10 000 руб. 20 000 руб. 8 000 руб.
3. | Оборудование кабинета: - Будо-маты: 20 м2 х 1 500 руб. - Мебель | сентябрь | 310 | 30 000 руб. 45 000 руб.
4. | Прочие расходы: - Материалы для занятий (бумага, краски, ножницы, картон, клей | сентябрь-октябрь | 346 | 7 000 руб.
Итого по проекту |  |  |  | 500 000 руб.

## Slide 19: Школа Минпросвещения России

## Slide 20: Модель функционирования результатов проекта
ШКОЛА Минпросвещения РОССИИ
ТВОРЧЕСТВО
ПСОШ №3
«Дом научной коллоборации»
Точка Роста
Кванториум
IT -КУБ
Школьный музей
Школьный театр
Всероссийские Олимпиады, конкурсы
Летний лагерь (Тематические смены)
Мобильный интерактивный класс
Школьный пресс-центр (Школьная газета ВК)
Школьный медиа-центр (Кинообъединение «Восток»)

## Slide 21: Приглашаем к сотрудничеству
Наши контакты:
618703 Пермский край,
Добрянский район, пгт.Полазна,
ул. Дружбы, 5
8(34265)75244 — Директор
8(34265)75243 — Приемная
E-mail: pschool3@bk.ru
Сайт: www.polazna-school3.dobryanka-edu.ru
Меденникова Ольга Ивановна,
директор школы
Шутемова Наталья Ивановна,
зам. директора по МР
nishutemova@mail.ru